**Зертхананың 2018-2019 жылдары атқаратын жұмыс жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атқарылатын жұмыс атауы** | **Басталуы** | **Аяқталуы** | **Жауапты** |
| 1 | Ғылыми-зерттеу лабораториясының штаттын бекіту | Бұйрықтың шыққан уақытына байланысты |  | Ж.Ж. Толысбаева |
| 2 | Ғылыми-зерттеу орталығы жұмыс істейтін кабинетті дайындау | Ақпан2018 | Наурыз2018 | Т.О. Ізім |
| 3 | Ғылыми-зерттеу орталығының меңгерушісін сайлау  | Мамыр2018 | Мамыр2018 | З. С.Абдрасилова |
| 4 | Әдістемелік жұмыстарды атқарушы оқытушылар тізімі және Ғылыми-зерттеу лабораториясының жұмысын бөлу | Бұйрықтың шыққан уақытына байланысты |  | Т.О. Ізім |
| 5 | 2018 жылға Ғылыми-зерттеу лабораториясының жұмыс жоспарын дайындап, бекіту | Наурыз |  | Т.О. Ізім, |
| 6 | Ғылыми-зерттеу лабораториясы жұмысының ережесін жасап бекіту  | Сәуір | Мамыр | Т.О. Ізім,А.К. Кульбекова |
| 7 | Жүйелі түрде отырыс өткізіп тұру  | 2 айда бір рет  |  | Т.О. Ізім  |
| 8 | Түсіндірмелік сөздік дайындау бойынша жоспар жасау | Қыркүйек2018 ж. | Қыркүйек2018 ж. | Т.О. Ізім |
| 9 | Түсіндірмелік сөздік жасау тобын құру | Сәуір2019 ж. | Сәуір2019 ж. | Т.О. Ізім |
| 10 | Негізгі ғылыми-зерттеу жұмысының бағытын әзірлеу (үш жылға) | Сәуір2019 | Мамыр2019 | Т.О. Ізім, А.К. Кульбекова |
| 11 | Қазақ би терминологиясы мен аппараты бойынша сөздік дайындау (үш тілде және латын әрпімен) /Қол және аяқ қалыптары/  | Ақпан2019 | Маусым2019 | А.Ә. Тати,Т.О. Ізім, А.К. Кульбекова, Д.Р. Алдамжарова, А.А. Садыкова, А.Ш. Шамшиев |
| 12 | Қазақ би терминологиясы мен аппараты бойынша сөздік дайындау (үш тілде және латын әрпімен) /Қыздар биіндегі қол және дене қимылдары/  | Қыркүйек2019 | Желтоқсан2019 | Т.О. Ізім, А.Ә. Тати,А.К. Кульбекова, Д.Р. Алдамжарова, А.А. Садыкова, А.Ш. Шамшиев |
| 13 | Мектеп және колледжіде оқытылатын «Қазақ биі» пәні бойынша оқу бағдарламасын дайындау. | Қыркүйек2019 | Желтоқсан2019 | А.А. Садыкова, А.Ш. Шамшиев |
| 14 | Бакалавриат мамандықтары бойынша «Қазақ биін оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша оқу бағдарламасын дайындау. | Қыркүйек2019 | Желтоқсан2019 | А.А. Садыкова, А.Ә. Тати,Т.О. Ізім |